Додаток 1

до рішення виконкому

від _____2014 № ___

План

підготовки та проведення загальноміського свята «Випускник – 2014»

1. Першому заступнику міського голови Димидовському А.В.:

· узгодити питання щодо проведення міського свята «Випускник – 2014» на сцені кінотеатру «Україна» із його власником;

·  забезпечити сценічний майданчик силовим кабелем необхідної потужності для підключення світлового та звукопідсилюючого обладнання.
                    Термін: до 30 травня, 31травня 2014 р.
2. Управлінню освіти міської ради (Остапенко) забезпечити підготовку:

· сценарію свята;

· матеріалів для виступу міського голови;

· - грамот управління освіти для випускників-медалістів, переможців обласних олімпіад, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт;

· тексту про медалістів у віршовій формі та словесний супровід для святкової колони випускників; 

· кошиків із квітами для покладання до 2-х пам’ятників;

· листа директору філії ПАТ "Миколаївобленерго" Первомайського району з приводу забезпечення окремої лінії електропостачання для підключення апаратури;

· листа керівнику Центру електрозв'язку № 6  щодо встановлення мікрофонів по вулиці Т.Г. Шевченка;

· списку гостей, запрошень на свято та вручення квітів під час урочистостей;

· цінних подарунків для нагородження випускників-медалістів, переможців обласних олімпіад та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 2013/2014 навчального року;

· наради з питань підготовки й проведення загальноміського свята «Випускник – 2014» із учителями фізичної культури та заступниками директорів;

· святкового оформлення сцени, підмостків для гостей, виступаючих;

· розмітки площі, встановлення огорожі;

· шикування колон випускників під час проведення загальноміського свята «Випускник – 2014»;

· відеозйомки та фотографування свята;

· представників ЗМІ міста.

                Термін: до 30 травня, 31 травня2014 р.
3. Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради (Олішевській) забезпечити:

· ведучих свята;

· постановку хореографічних номерів;

· музичне оформлення загальноміського свята;

· озвучення свята на центральній  площі перед міським кінотеатром «Україна»;

· звучання фонограм українських молодіжних пісень з 18.00 до 19.30;

· святкове оформлення фасадів Міського центру культури і дозвілля імені Є. Зарницької, кінотеатру «Україна» (відповідно до сценарію).
               Термін: до 30 травня, 31 травня2014 р.
4. Управлінню житлово-комунального господарства міської ради (Маношину) забезпечити:

· прибирання вулиці Шевченка та центральної площі міста до, після та під час проведення свята;

· встановлення на центральній площі додаткових контейнерів для сміття.

                   Термін: 30-31 травня, 1 червня 2014 р.
5. Первомайській станції швидкої медичної допомоги Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (Фільварковому) забезпечити чергування бригади швидкої допомоги з 18.00 до 21.00 на центральній площі міста. 

                        Термін: 31 травня 2014 р.
6. МВ УМВС України в Миколаївській області (Бадері, за узгодженням) забезпечити регулювання руху автотранспорту по вулиці Революції з 18.00 до 21.00 та громадський порядок під час проведення загальноміського свята з 18.00 31 травня  до 06.00 1 червня 2014 року.
                        Термін: 31 травня, 1 червня 2014 р. 
7. КП «Управління пасажирських перевезень» (Тофану) вирішити питання щодо руху автобусів, враховуючи збільшення кількості пасажирів з мікрорайонів міста та забезпечити роботу транспорту до 23.00 для перевезення учасників свята.

                        Термін: 31 травня2014 р.
8. Відділу інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю та засобами масової інформації апарату виконавчого комітету міської ради (Деменчук) забезпечити висвітлення в засобах масової інформації закінчення 2013/2014 навчального року, проведення загальноміського свята «Випускник – 2014», шкільних урочистих зборів для випускників.

9. Центру електрозв'язку № 6 (Сичову, за узгодженням) забезпечити озвучення вул. Т.Г. Шевченка  з 18.00 до 21.00. 
                             Термін: 31  травня 2014 р.
10. Філії ПАТ «Миколаївобленерго»  Первомайського району (Бабію, за узгодженням) забезпечити безперебійне електропостачання міста 31 травня 2014 у зв'язку із проведенням міського свята «Випускник – 2014» та окрему лінію електропостачання для підключення апаратури.

11.  Відділу підприємницької діяльності управління економіки міської ради (Чорній) організувати роботу щодо призупинення продажу алкогольних напоїв у торговельних об’єктах, розташованих поряд із загальноосвітніми  навчальними закладами, на період проведення шкільних урочистих зборів для випускників.
                       Термін: 31травня, 01 червня 2014 р.

Заступник міського голови 

по охороні здоров'я та 

гуманітарних питаннях


Н.П.Товста

Додаток 2

до рішення виконкому

від ______2014 № ___

Положення

про стипендію міського голови випускникам-медалістам

загальноосвітніх навчальних закладів міста, учням-переможцям обласних олімпіад та учням, членам Миколаївського територіального відділення Малої академії наук, переможцям обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
Загальні положення

Стипендія міського голови встановлюється згідно із статтями 5, 11 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», на виконання комплексної міської програми  «Діти – молодь – родина Первомайська» на 2011-2015 рр.
Стипендія призначається з метою забезпечення підтримки творчої та обдарованої учнівської молоді міста:

· виявлення та підтримка наукових інтересів молоді;

· надання матеріальної допомоги з метою реалізації їх здібностей.

2. Порядок призначення стипендії

Для призначення стипендії міського голови на кожного претендента надається коротка характеристика-рекомендація; подання загальноосвітнього навчального закладу. Стипендія встановлюється міським головою з урахуванням можливостей поточного бюджетного року. Виплачується один раз на рік.  Список стипендіатів затверджується щорічно за підсумками навчального року. Стипендії призначаються учням загальноосвітніх навчальних закладів:  

· випускникам-медалістам загальноосвітніх навчальних закладів міста;

· учням-переможцям обласних олімпіад та учням, членам Миколаївського територіального відділення Малої академії наук;

· переможцям обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.
3. Порядок фінансування

Міська рада щорічно передбачає в міському бюджеті суму витрат на виплату стипендій, виходячи із можливостей місцевого бюджету.

Стипендії виплачуються згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради.

Заступник міського голови 

по охороні здоров'я та 

гуманітарних питаннях


Н.П.Товста
Додаток 3

до рішення виконкому

від _______2014 № __

КОШТОРИС

для нагородження стипендіями та Почесними грамотами міського голови; цінними подарунками  випускників-медалістів загальноосвітніх навчальних закладів, переможців обласних олімпіад, та учнів, членів Миколаївського територіального відділення Малої академії наук, переможців обласного 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

Стипендія та Почесні грамоти міського голови:

1. 9 випускників (золота медаль) * 350 грн. =



3150 грн.
2. 3 випускники (срібна медаль) * 250 грн. =



750 грн.
3. 8 учнів, переможців обласних олімпіад *150 грн. =

1200 грн.
4. 6 учнів, переможців обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт *150 грн. =







900 грн.



6 000 грн.
Цінні подарунки, грамоти ‑


15 000 грн.
Всього:


21 000 грн.
Заступник міського голови 

по охороні здоров'я та 

гуманітарних питаннях


Н.П.Товста

Додаток 4

до рішення виконкому

від _____2014 р. № ___

СПИСОК

 випускників-медалістів, переможців обласних олімпіад, учнів загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів, членів Миколаївського територіального відділення  Малої академії наук, переможців обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

Випускники-медалісти (золота медаль):

	№
	Прізвище, ім'я, по батькові 

претендента
	Навчальний

заклад

	1
	Богдановська Марія Петрівна
	ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

	2
	Бойчук Василина Ігорівна 
	ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

	3
	Карімова Анна Ігорівна
	ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

	4
	Солтановська Анастасія Олександрівна
	ЗОШ І-ІІІ ст.. №1

	5
	Бурага Тетяна Сергіївна
	ЗОШ І-ІІІ ст.. №4

	6
	Драганова Діана Костянтинівна 
	ЗОШ І-ІІІ ст. №12

	7
	Андрєєва Катерина Сергіївна
	ЗОШ І-ІІІ ст. №12

	8
	Піддубняк Анна Василівна 
	Первомайська гімназія 

	9
	Поліщук Олександра Олексіївна
	Первомайська гімназія


Випускники-медалісти (срібна медаль):
	№
	Прізвище, ім'я, по батькові 

претендента
	Навчальний

заклад

	1
	Новожилова Поліна Вадимівна
	ЗОШ І-ІІІ ст. № 5

	2
	Поляченко Дар'я Ігорівна
	ЗОШ І-ІІІ ст. № 5

	3
	Степанова Юлія Вікторівна
	Первомайська гімназія


Учні, переможці обласних олімпіад:
1. Богдановська Марія, випускниця  ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, українська мова та література;

2. Богдановська Марія, випускниця  ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, історія;

3. Богдановська Марія, випускниця  ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, географія;

4. Богдановська Марія, випускниця  ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, світова література;

5. Бурага Тетяна, випускниця  ЗОШ І-ІІІ ст. № 4, німецька мова;

6. Бурага Тетяна, випускниця  ЗОШ І-ІІІ ст. № 4, фізика;

7. Бесараб Владислав , випускник  ЗОШ І-ІІІ ст. № 6, трудове навчання;

8. Жук Ірина, випускниця НВК «ЗОШ І-ІІ ст. № 15-колегіум», трудове навчання.

Учні, члени Миколаївського територіального відділення Малої академії наук, переможці ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт:
1. Богдановська Марія, учениця ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, відділення історії;
2. Карімова Анна, учениця ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, відділення технічних наук;
3. Будуров Микола, учень НВК "ЗОШ І-ІІ ст. № 15-колегіум", відділення наук про Землю;
4. Піддубняк Анна, учениця Первомайської гімназії, відділення філософії та суспільствознавства;
5. Степанова Юлія, учениця Первомайської гімназії, відділення мовознавства; 
6. Бурага Тетяна, учениця ЗОШ І-ІІІ ст. № 4, відділення літературознавства, флористики та мистецтвознавства.

Заступник міського голови 

по охороні здоров'я та 

гуманітарних питаннях


Н.П.Товста
