






                    Додаток 1








                    до рішення виконкому

                                                                                      10.08.2018 №367
Програма

підготовки та відзначення 342-ї річниці заснування

міста  Первомайська «Ти у серці моїм, Первомайськ!» -

«Моє місто – моє життя»  (план проведення заходів з

благоустрою, святкового оформлення міста, тощо)
	№ 
з/п
	Заходи
	Термін
	Відповідальні за виконання

	1.
	Провести нараду з керівниками підприємств, організацій, щодо впорядкування закріплених за ними територій.



	до 31.08.2018 р.
	Кукуруза О.В. – перший заступник міського голови 

	2.
	Забезпечити у святкові та передсвяткові дні  стабільну роботу комунального господарства, електропостачання та громадського транспорту.

	вересень 2018 р.
	Кукуруза О.В. – перший заступник міського голови

	3.
	Забезпечити проведення акції по                 прибиранню  житла та присадибних ділянок одиноких громадян та людей похилого віку.


	вересень 2018 р.
	Колесніченко О.А. – заступник   міського голови, начальник управління соціального захисту населення міської ради



	4.
	Забезпечити святкове оформлення            напередодні та під час святкування Дня міста фасадів приміщень, установ, організацій.


	до 15.09.2018 р.
	Постернак Л.Ф. – керуюча справами виконавчого

комітету міської ради


	5.
	Здійснити святкове оформлення міста                             з використанням привітальних текстів на магістральних вулицях міста
	до 14.09.2018 р.
	Свідерко С.В. – заступник міського голови по комунальній власності, земельних відносинах та архітектурних питаннях


Секретар міської ради                                                             С.О.Бондарчук









Додаток 2










до рішення виконкому
                                                                                      10.08.2018 №367
ПРОГРАМА

підготовки  та відзначення 342-ї річниці заснування
міста Первомайська  «Ти у серці моїм, Первомайськ!» -
«Квітуй, рідний Первомайськ!» (організаційні заходи)
	№ 

з/п
	Заходи
	Термін
	Відповідальні за виконання

	1.

1.1
	Забезпечити:

проведення ярмарку-продажу продукції сільгоспвиробників та товаровиробників переробної промисловості;
	15.09.2018 року
	Кукуруза О.В. – перший заступник міського голови

	1.2
	міський стадіон управління освіти міської ради

ім. Л.Г.Кривицького
силовим кабелем              необхідної потужності для підключення світлового та  звукопідсилюючого обладнання та обладнання торгівельної мережі, задіяної  в  обслуговуванні жителів міста;
	за Програмою
	

	1.3
	доставку сцени:
	
	

	1.3.1
	з Палацу культури «Фрегат» на міський стадіон управління освіти міської ради

ім. Л.Г.Кривицького;
	14.09.2018 р.
	

	1.3.2
	з міського стадіону управління освіти

міської ради

ім. Л.Г.Кривицького в Палац культури «Фрегат». 


	16.09.2018 р.
	

	2. 

2.1
	Забезпечити:

виїзну торгівлю продовольчою                  групою товарів безалкогольних напоїв з  забороною торгівлі в скляній тарі та тютюну в місцях проведення масових заходів з дотриманням 

відповідних санітарних норм;   
	за Програмою
	Чорна І.В. – начальник відділу підприємницької діяльності управління економіки міської ради

	2.2
	розроблення схеми розміщення                 тимчасових об’єктів торгівлі у місцях проведення масових заходів.

	
	

	3. 

3.1
	Забезпечити:

підготовку та проведення урочистих зборів           

міської ради з нагоди 342-ї річниці заснування

міста Первомайська;
	14.09.2018 р.        
	Бондарчук С.О. – секретар міської ради



	3.2
	проведення урочистої частини свята «Первомайськ –

серце Миколаївщини»;

	15.09.2018 р.
	

	3.3
	підготовку проектів рішень міської ради щодо присвоєння звання «Почесний громадянин

міста Первомайська» (за наявності кандидатур).


	серпень 2018 р.
	

	4. 

4.1

4.2
	Здійснити: 

проведення відкриття оновленої міської Дошки пошани «Наше місто»; організацію привітання та вручення пам’ятних             

подарунків громадянам міста, які занесені на міську Дошку пошани «Наше місто» в 2018 р.;
	14.09.2018 р.  

14.09.2018 р.
	Колесніченко  О.А. – заступник      міського голови, начальник управління соціального захисту населення міської ради



	4.3
	організацію та проведення святкового обіду
для мешканців відділення стаціонарного догляду

територіального центру соціального обслуговування

(надання соціальних послуг) м.Первомайська;
	вересень 2018 р.
	

	4.4
	організацію та проведення презентації          традиційних виробів народних майстрів

 «Мій рідний край, де маю щастя жити»;
	15.09.2018 р.
	

	4.5
	вчасне призначення та виплату державних соціальних допомог, субсидій та пільг мешканцям міста згідно чинного законодавства;
	постійно
	

	4.6
	організацію привітання міським головою

«золотих ювілярів», старожилів міста.


	
	

	5. 

5.1
	Забезпечити: 

охорону громадського порядку під час 

проведення загальноміських заходів;
	згідно Програми      
	Гарастюк А.М. – начальник Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області (за узгодженням)

	5.2
	охорону сцени, сценічного обладнання;
	15.09.2018 р.
	

	5.3
	чергування біля сцени працівників поліції на міському стадіоні управління освіти

міської ради

ім. Л.Г.Кривицького.

	15.09.2018 р.
	

	6.
	Забезпечити чергування пожежного наряду під час святкових заходів
	15.09.2018 р.           
	Ларіонов С.В. – начальник Первомайського міськрайонного відділу Головного управління ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням)



	7.
	Забезпечити безперебійну подачу електроструму  під час проведення святкових заходів.


	згідно Програми
	Біляшкіна Н.О. – директор Західного округу ПАТ «Миколаївобленерго» (за узгодженням) 

	8.
	Забезпечити чергування карети швидкої медичної    

допомоги у місцях масового перебування людей для надання першої медичної допомоги при

необхідності.
	згідно Програми
	Фільварковий П.І. – завідувач станції швидкої медичної допомоги              м. Первомайська Миколаївського обласного територіального 

центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (за узгодженням)



	9.
	Забезпечити організацію та проведення

 

рейдової роботи щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх та молоді.
	протягом святкових          днів
	Гарастюк А.М. – начальник Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області (за узгодженням); Остапенко Г.Ф. – начальник управління освіти міської ради; Перкова Н.М. – начальник управління у справах  дітей міської ради;

Крижановська Л.Б. – директор Первомайського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

	10.

10.1
	Здійснити: впорядкування та приведення у належний  стан носіїв зовнішньої реклами;
	до 15.09.2018 р.
	Свідерко С.В. – заступник  міського голови по комунальній власності, земельних відносинах та архітектурних питаннях  

	10.2
	проведення свята «Українського борщу». 
         
	15.09.2018 р.
	

	11. 11.1
	Забезпечити: підготовку проекту розпорядження міського голови про        нагородження медаллю «За заслуги перед містом»;
	до 14.09.2018 р.
	Постернак Л.Ф. – керуюча справами виконавчого

комітету міської ради


	11.2
	підготовку запрошень для гостей свята;       
	до  05.09.2018 р.
	

	11.3
	запрошення гостей свята для участі у святкуванні Дня міста (за списком);
	до 05.09.2018 р.
	

	11.4
	розміщення запрошених на гостьовій трибуні;
	15.09.2018 р.
	

	11.5
	зустріч болгарської делегації з 

міста-побратима Добрич (поселення в готелі, харчування, авто послуги (за необхідності));
	14.09.2018 р.
	

	11.6
	підготовку графіку  чергування працівників виконкому у святкові дні;
	до 10.09.2018 р.
	

	11.7
	організацію святкового прийому з нагоди 342-ї річниці заснування міста;
	15.09.2018 р.
	

	11.8
	визначення відповідальних за прийом гостей;


	до 12.09.2018 р.
	

	11.9
	придбання:
	до 14.09.2018 р.
	

	11.9.1
	подарунків, призів, сувенірів, статуеток, квітів, тощо, для нагородження переможців конкурсу малюнку на асфальті, батьків новонароджених, першокласників, пар, які вступили до шлюбу, «золотих ювілярів», Почесних громадян міста, нагороджених медаллю «За заслуги перед містом» (за наявності), грамотами та подяками виконавчого комітету Первомайської міської ради;
	
	

	11.9.2 
	медалей «За заслуги перед містом», посвідчень та футлярів до них та посвідчень «Почесний громадянин міста»;
	
	

	11.9.3
	квіткової продукції, рушників, караваїв для привітання   
   згідно з сценарним планом проведення 

урочистих зборів міської ради та урочистої частини

свята;
	
	

	11.9.4
	сувенірної продукції з символікою (краєвидами) міста для вручення гостям міста;
	
	


	11.9.5
	макетів герба міста Первомайська та Миколаївської області;
	
	

	11.9.6
	цифри для зміни надпису річниці міста Первомайська у вестибюлі І поверху адміністративної будівлі по вул. Михайла Грушевського, 3.
	
	

	12. 12.1
	Організувати: проведення святкового молебню у церквах міста  «За мир і ласку для України»;
	15.09.2018 р.   
	Товста Н.П. – заступник міського голови по охороні здоров’я та гуманітарних питаннях



	12.2
	участь у святі військовослужбовців для внесення  Державного Прапору України та прапору міста Первомиайська;
	15.09.2018 р.
	

	12.3
	привітання пар, які вступили до шлюбу;
	15.09.2018 р.
	

	12.4
	привітання батька новонароджених;
	15.09.2018 р.
	

	12.5
	привітання першокласників, які народились
15 вересня.


	15.09.2018 р.
	

	13.

13.1
	Забезпечити: запрошення педагогічних працівників та учнів      шкіл на свято;
	до 12.09.2018р.
	Остапенко Г.Ф. – начальник управління освіти міської ради

	13.2
	належний санітарно-технічний та естетичний стан міського стадіону управління освіти міської ради

ім. Л.Г.Кривицького

та прилеглої до нього

території;
	до 15.09.2018 р.
	

	13.3
	проведення конкурсу малюнку на асфальті
 «Моє рідне місто»;
	15.09.2018 р.
	

	13.4
	показ театру мод «Яскрава Первомайщина»                        
	15.09.2018 р.
	

	13.5
	проведення  концерту вихованців дитячо-юнацького центру національного відродження;                                                                                    
	15.09.2018 р.
	

	13.6
	проведення класних годин  та розваг                                     

«Первомайськ – квітуче місто над Бугом».


	вересень 2018 р.
	

	14.

14.1
	Забезпечити: підготовку тексту привітання міського голови та секретаря міської ради в засобах масової інформації з нагоди відзначення 342-ї річниці  заснування міста Первомайська  «Ти у серці моїм, Первомайськ!»;
	до 15.09.2018 р.
	Шевчук Н.М. – начальник відділу інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю та засобами масової інформації апарату виконавчого комітету міської ради

	14.2
	запрошення представників політичних партій,
         

громадських організацій, засобів масової інформації

для участі в святкових заходах;
	до 12.09.2018 р.
	

	14.3
	оприлюднення Програми загальноміських заходів через засоби масової інформації;
	до 10.09.2018 р.
	

	14.4
	підготовку виступу міського голови на заходах;             
	відповідно до Програми заходів
	

	14.5
	підготовку сценарного плану урочистої частини та  церемонії відзначення осіб, занесених на міську Дошку пошани «Наше місто»;
	до 10.09.2018 р.
	

	14.6
	підготовку списків гостей свята для ведучих, текстів         

привітань, які надійшли на адресу жителів міста;
	15.09.2018 р.
	

	14.7
	розміщення у засобах масової інформації  та на офіційному веб -сайті   міста аналітичних матеріалів, статей, інформацій, тощо, 

що характеризують розвиток та здобутки міста.
	вересень 2018 р.
	

	15. 15.1
	Провести: 

місячник по благоустрою міста «Чисте місто»;                 
	вересень 2018 р.
	Троян Т.Д. – начальник управління житлово-комунального господарства міської ради

	15.2
	встановлення додаткових контейнерів для збору твердих побутових відходів у місцях проведення заходів;
	за програмою
	

	15.3
	прибирання площі Тараса Григоровича  Шевченка  та місць                                       масового перебування  людей під час та після проведення заходів;
	за програмою
	

	15.4
	упорядкування пам’ятних місць, кладовищ міста.        
                        
	  до 15.09.2018 р.
	

	16.
	Забезпечити придбання подарунків для нагородження переможців конкурсу «Чисте місто» на кращий будинок, вулицю, квартал, підприємство, установу та організацію міста, присвяченого 342-й річниці міста Первомайська.
	до 13.09.2018 р.
	Троян Т.Д. – начальник управління житлово-комунального господарства міської ради

	17.
	Підготувати рішення виконавчого комітету міської ради про  відзначення та нагородження  з нагоди 342-ї річниці заснування міста Первомайська  «Ти у серці моїм, Первомайськ!».
	до 14.09.2018 р.    
	Мінтян О.О. – начальник відділу кадрової та мобілізаційно-оборонної роботи апарату виконавчого комітету міської ради



	18.
	Забезпечити запрошення  представників трудових колективів, депутатів міської ради, членів виконавчого комітету, політичних партій та громадських організацій на святкування 342-ї річниці  заснування міста Первомайська  «Ти у серці моїм, Первомайськ!».
	до 10.09.2018 р
	Боровик Л.І. – керівник апарату міської ради;

Ягнюк О.С. – начальник загального відділу апарату виконавчого комітету міської ради;

Шевчук Н.М. – начальник відділу інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю та засобами масової інформації апарату виконавчого комітету міської ради




Секретар міської ради                                                                 С.О.Бондарчук









Додаток 3
                                                                                           до рішення виконкому
                                                                                      10.08.2018 №367
ПРОГРАМА

відзначення  342-ї річниці заснування міста Первомайська

«Ти у серці моїм, Первомайськ!» – «Первомайськ – серце Миколаївщини»

(культурно-масові та мистецькі заходи).

	№

з/п
	Заходи
	Термін виконання
	Відповідальні за виконання
	Місце проведення

	1.
	«Місто без окраїн» - привітальна концертна програма для жителів міста


	з 29.08.2018 р. до 14.09.2018 р.
	Олішевська Н.В. – начальник управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради
	мікрорайони міста

	2.
	Первомайськ: природа, люди, архітектура» - ретро-виставка
	12.09.2018 р. з 9.00 до 18.00
	
	юнацький відділ міської централізованої бібліотечної системи



	3.
	«Мій Первомайськ – доля моя» - творча зустріч
	13.09.2018 р. з 14.00
	
	читальний зал міської централізованої бібліотечної системи



	4.
	«Первомайські сюжети та інші поезії» - книжковий колаж

творів місцевих поетів
	13.09.2018 р. з 9.00 до 18.00
	
	абонемент

міської централізованої бібліотечної системи



	5.
	Урочисті збори міської ради з нагоди відзначення 342-ї річниці заснування міста Первомайська

	14.09.2018 р. з 10.00
	Бондарчук С.О. – секретар міської ради
	конференц-зал міської ради

	6.
	Відкриття оновленої міської Дошки пошани «Наше місто»
	14.09.2018 р. після закінчення урочистих зборів
	Колесніченко О.А. – заступник      міського голови, начальник управління соціального захисту населення міської ради

	міська

Дошка пошани «Наше місто»

	7.
7.1

7.2

7.3

7.4
	«Живу, люблю і дихаю тобою, моє найкраще місто на землі!» - танцювальна хвиля у місті:
святковий концерт хореографічних колективів міста;

батл народних та бальних танців «Open Air Dancing»

«Осінній бал» - ретро-формат для людей похилого віку;

- молодіжні вуличні танці
	14.09.2018 р.
18.00-19.00

19.00-20.00

20.00-22.00
	Олішевська Н.В. – начальник управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради
	площа Тараса Григоровича Шевченка

	8.
	«За мир і ласку для України» - молебень в церквах міста
	15.09.2018 р.

8.00
	Товста Н.П. – заступник міського голови по охороні здоров’я та гуманітарних питаннях
	церкви міста

	9.
	«Моє рідне місто» - конкурс малюнку на асфальті
	15.09.2018 р.

з 8.00
	Остапенко Г.Ф. – начальник управління освіти міської ради


	площа Тараса Григоровича Шевченка

	10.
	«Дари осені» - ярмарок-продаж продукції сільгоспвиробників та товаровиробників переробної промисловості


	15.09.2018 р.

з 8.00
	Кукуруза О.В. – перший заступник міського голови
	площа Тараса Григоровича Шевченка

	11.
	«Яскрава Первомайщина» - показ театру мод та концерт вихованців дитячо-юнацького центру національного відродження

	15.09.2018 р.

9.00-10.00
	Остапенко Г.Ф. – начальник управління освіти міської ради
	площа Тараса Григоровича Шевченка

	12.
	«Мій рідний край, де маю щастя жити» - презентація традиційних виробів народних майстрів
	15.09.2018 р.

з 9.00
	Колесніченко О.А. – заступник      міського голови, начальник управління соціального захисту населення міської ради


	Меморіаль-ний комплекс «Сквер Перемоги»

	13.
13.1

13.2

13.3

13.4
	Турнір з:

шашок;

тенісу;

міні-футболу;

греблі на байдарках та каное пам’яті Дмитрієва А.Л.
	15.09.2018 р.

10.00

10.00

10.00

10.00
	Олішевська Н.В. – начальник управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради
	Меморіаль-ний комплекс «Сквер Перемоги»

ДЮСШ

ДЮСШ

міський пляж

	14.
	«Пісенна моя Україна» - відкритий регіональний  фестиваль української пісні

	10.00
	
	площа Тараса Григоровича Шевченка

	15.
	«Свято борщу»
	15.09.2018 р.

10.00
	Свідерко С.В. – заступник  міського голови по комунальній власності, земельних відносинах та архітектурних питаннях  


	площа Тараса Григоровича Шевченка

	16.
	«Місто рідне – найкраще на землі» - інтерактивна акція
	15.09.2018 р.

11.00
	Олішевська Н.В. – начальник управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради
	Меморіаль-

ний комплекс «Сквер Перемоги»

	17

18.

19.

20.
	«Відкривається схвильована душа» - творча майстерня, майстер-класи, виставка робіт учнів та викладачів дитячої художньої школи
«Моїй Україні, моїм землякам!» - виставка саморобних іграшок та виробів декоративно-ужиткового мистецтва вихованців дитячо-юнацького центру національного відродження

«Відомі невідомі жінки Первомайська» - фотовиставка

«Вулична імпреза» - театр живих скульптур
	15.09.2018 р.

16.00

15.09.2018 р.

16.00

15.09.2018 р.
16.00

15.09.2018 р.
16.30
	Остапенко Г.Ф.- начальник управління освіти міської ради
Константино-

ва О.П – голова Первомайської молодіжної громадської організації «Жіночий інформаційно-координаційний центр «ОЛЬВІЯ» (за узгодженням)

Олішевська Н.В. – начальник управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради


	міський стадіон управління освіти міської ради

ім. Л.Г.Кривицького

	21.
21.1

21.2

21.3

21.4

21.5

21.6

21.7
	«Первомайськ – серце Миколаївщини» - урочиста частина свята:

привітання міського голови та гостей міста;

 «Первомайськ єднає долі і серця» - привітання пар, які вступили до шлюбу;

привітання батька новонародженого;

привітання пари, яка святкує «золоте весілля»;

привітання першокласників;

 «Любити рідне місто – любити Україну» - святкова концертна програма


	15.09.2018 р.

17.00-22.00
	Бондарчук С.О. – секретар міської ради

Товста Н.П. – заступник міського голови по охороні здоров’я та гуманітарних питаннях

Колесніченко О.А. – заступник      міського голови, начальник управління соціального захисту населення міської ради;
Олішевська Н.В. – начальник управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради
	міський стадіон управління освіти міської ради

ім. Л.Г.Кривицького

	22.
	«Місто святкує» - народні гуляння в мікрорайонах міста


	15.09.2018 р.

протягом дня
	
	мікрорайони міста

	23.
	«ГАРД РОК-ФЕСТ» - територія українського року – перший відкритий сучасний український open air рок-фестиваль
	16.09.2018 р.
17.00-23.00
	Олішевська Н.В. – начальник управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради
	площа Тараса Григоровича Шевченка


Заступник міського голови                                                      

по охороні здоров’я

та гуманітарних питаннях 
           Н.П.Товста










Додаток 4
                                                                                           до рішення виконкому
                                                                                     10.08.2018 №367
КОШТОРИС

витрат, пов’язаних із проведенням заходів з нагоди відзначення 342-ї річниці заснування міста Первомайська  «Ти у серці моїм, Первомайськ!»

Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради:
Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні»
Всього:                                                                                                         15000.00
Програма «Первомайськ спортивний» 
Призи                                                                                                            6000.00

Всього:                                                                                                          6000.00
Начальник управління культури,

національностей, релігій,

молоді та спорту                                                                           Н.В.Олішевська

Управління соціального захисту населення міської ради: 
Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні»

Оформлення Дошки пошани «Наше місто»                                            20 000.00

Всього:                                                                                                         20 000.00
Заступник начальника управління 

соціального захисту населення 

міської ради з питань організації 

роботи з сім’єю                                                                                  Н.П.Гонтарук
Виконавчий комітет міської ради:

Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні»
Всього:                                                                                                      57650.25
Керуюча справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                    Л.Ф.Постернак  

