Додаток 2 
до рішення виконкому

                                                                                               15.09.2015 р. №378
Заходи

щодо підготовки Всеукраїнського турніру з футболу на Кубок пам’яті Заслуженого тренера України, Почесного громадянина міста Первомайська Л.Кривицького серед юнаків 
	№ п/п
	Назва   заходу
	Термін виконання
	Відповідальний

	1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5


	Забезпечити:

запрошення та розміщення команд; 

придбання кубків, медалей та призів для нагородження переможців турніру;

підготовку церемонії урочистого відкриття та закриття турніру;

озвучення урочистого відкриття та закриття турніру 

спільно з головним тренерами команд-учасниць турніру (за узгодженням) безпеку життєдіяльності дітей в період перевезення та проведення турніру згідно з чинним законодавством 
	до 26.09.2015 року

до 26.09.2015 року

26 та 27.09.2015 року

 26 та 27.09.2015 року

26-27.09.2015 року


	Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради

	2.
	Забезпечити  розмітку ігрового поля та утримання стадіону в належному санітарному стані
	26-27.09.2015 року
	Управління освіти міської ради

	3.


	Забезпечити чергування працівників МВ УМВС України в Миколаївській області для забезпечення правопорядку під час проведення змагань
	26-27.09.2015 року
міський стадіон  
	МВ УМВС України в Миколаївської області (за узгодженням) 

	4.
	Забезпечити чергування медичної сестри
	 26-27.09.2015 року
міський стадіон    
	Комунальний закладу «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»

	5.
	Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації інформацію про проведення турніру 
	до 02.10.2015 року
	Відділ інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю та засобами масової інформації апарату виконавчого комітету міської ради 


Заступник міського голови                                                                  Н.П.Товста                                             

по охороні здоров’я
та гуманітарних питаннях
